|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  **«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»** | |
|  |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»**

**Открытый запрос предложений**

**на оказание услуг по осуществлению функции заказчика-застройщика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (Брянская область, Волгоградская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Курганская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) (2 этап).**

**№ 124/15/2.1/0039878/МежрегионГ/ЗП/ГОС/Э/13.10.2015**

**г. Москва,**

**2015 г.**

1. **порядок и условия ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

Оказание услуг по осуществлению функции заказчика-застройщика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (Брянская область, Волгоградская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Курганская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) (2 этап) № 124/15/2.1/0039878/МежрегионГ/ЗП/ГОС/Э/13.10.2015 (далее – Услуги) необходимо осуществить в соответствии с условиями и порядком, которые определены в Приложении № 1 «Проект договора» Документации о запросе предложений, а также в соответствии с требованиями, которые определены в п.п. 2 - 7 настоящего Приложения.

1. **Перечень услуг по осуществлению функций заказчика на объектах строительства**

| **№ п/п** | **Перечень оказываемых услуг** |
| --- | --- |
| 1 | Заключение договоров и обеспечение контроля их исполнения. |
| 2 | Обеспечение и решение организационных и других вопросов с органами государственной власти, органами местного самоуправления и государственного надзора: - получение разрешений на размещение временных сооружений и инженерных сетей; - получение разрешений на примыкание временных дорог к существующим автодорогам;  - разработку проектов освоения лесов; - получение разрешений на выполнение строительно-монтажных работ; - получение разрешений на право производства работ в зоне действующих коммуникаций и при пересечении автомобильных и железных дорог, водных преград;  - получение заключений о соответствии построенных объектов;  - получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. |
| 3 | Заключение договоров аренды земельных и/или лесных участков на период строительства и осуществление их исполнения. |
| 4 | Заключение договоров по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объектов и осуществление их исполнения. |
| 5 | Обеспечение Генерального подрядчика необходимой разрешительной документацией, согласованной в установленном законом порядке. |
| 6 | Передача Генеральному подрядчику Технической документации. |
| 7 | Обеспечение выполнения работ по подготовке территории под строительство. |
| 8 | Передача Генеральному подрядчику строительной площадки с оформленными в установленном порядке документами на право землепользования, обеспечение выполнения работ по созданию разбивочной геодезической основы. |
| 9 | Обеспечение строительного контроля (технического надзора) за строительством Объектов: проверка качества работ с определением соответствия требованиям нормативных документов и Проектной документации при строительстве. |
| 10 | Обеспечение осуществления Генеральным проектировщиком авторского надзора в рамках заключенных договоров за строительством Объектов. |
| 11 | Обеспечение выполнения пуско-наладочных работ (комплексное опробование оборудования и/или систем «вхолостую» или под нагрузкой). |
| 12 | Своевременно предъявление претензий к Генеральному подрядчику и иным организациям, в том числе об уплате неустойки (штрафов, пеней) за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств. |
| 13 | Обеспечение использования средств, направляемых по настоящему договору, по целевому назначению. |
| 14 | Создание комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. |
| 15 | Проведение работы по технической инвентаризации Объектов. |
| 16 | Передача Инвестору затрат по законченным строительством Объектам в соответствии со Статьей 14 Договора и «Положением о порядке приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов по договорам на реализацию инвестиционных проектов ООО «Газпром межрегионгаз». |
| 17 | Осуществление государственной регистрации прав собственности Инвестора на Объекты в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения указанных Объектов. |
| 18 | Выполнение иных функций заказчика, необходимые для реализации настоящего Договора. |
| 19 | Подготовка и предоставление Инвестору по всем Инвестиционным проектам отчетов об использовании Инвестиций, статистической отчетности, а также оперативной информации по Объектам (состоянии строительства) и об оказанных услугах Заказчика по форме и в сроки, установленные соответствующим уведомлением Инвестора. |

1. **Перечень объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Протяженность (км)** | **Срок начала работ** | **Срок окончания строительно-монтажных работ** | **Срок передачи объекта на баланс Инвестора** |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Общий Итог** | **2 159,52** |  |  |  |
|  |  | **Брянская область** | **41,22** |  |  |  |
| 1 | 32/189-2 | Газопровод среднего давления д. Стеклянная Радица - п. Козелкино Брянского района Брянской области | 5,30 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 2 | 32/191-2 | Газопровод среднего давления н. п. Дятьково - н. п. Ольшаница Дятьковского района Брянской области | 12,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 3 | 32/903-2 | Газопровод межпоселковый с. Молодьково - д. Николаевка - с. Католино Мглинского района Брянской области | 11,87 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 4 | 32/904-2 | Газопровод среднего давления д. Стеклянная Радица - с. Лесное Брянского района Брянской области | 7,71 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 5 | 32/905-2 | Газопровод высокого давления п. Корчминка Брянского района Брянской области | 3,74 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 6 | 32/192-2 | Газопровод межпоселковый д. Суховерхово Стародубского района Брянской области | 0,60 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Волгоградская область** | **23,90** |  |  |  |
| 7 | 34/458-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Громославка" до с. Громославка, с. Ивановка, с. Васильевка, с. Капкинка Октябрьского района Волгоградской области | 23,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Владимирская область** | **41,90** |  |  |  |
| 8 | 33/195-2 | Газопровод межпоселковый с. Иваново, д. Мордвины, п. Красный Октябрь, с. Смолино, п. Красный Маяк, с. Павловское Ковровский район Владимирской области | 25,60 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 9 | 33/196-2 | Газопровод межпоселковый ГРС Второво - п. Мирный - с. Второво - д. Ивашково - д. Высоково - д. Куницыно - с. Патакино - с. Мостцы - д. Кижаны - д. Мишнево Камешковский район Владимирской области | 16,30 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Ивановская область** | **116,13** |  |  |  |
| 10 | 37/10-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС Новописцово до д. Дюдяково - д. Золотилово - д. Ломы-Большие - д. Синие Гари - д. Казаркино - д. Гаврилково Вичугского района Ивановской области | 30,27 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 11 | 37/11-2 | Газопровод межпоселковый от д. Авдотцыно Большое до д. Кунятиха - д. Таковец - д. Красный Остров - д. Аладнино Лежневского района Ивановской области | 6,50 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 12 | 37/12-2 | Газопровод межпоселковый г. Заволжск - с. Заречный Заволжского района Ивановской области | 15,17 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 13 | 37/13-2 | Газопровод межпоселковый от газопровода среднего давления на д. Белино до с. Михайловское Фурмановского муниципального района Ивановской области | 2,40 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 14 | 37/7-2 | Газопровод межпоселковый от газопровода "ГРС г. Пучеж - с. Илья-Высоково" до с. Зарайское - до д. Затеиха Пучежского района Ивановской области | 16,34 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 15 | 37/8-2 | Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Зарайское - д. Затеиха до д. Губинская - д. Кораблево Пучежского района Ивановской области | 6,17 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 16 | 37/9-2 | Межпоселковый газопровод г. Пучеж - д. Дроздиха Пучежского района Ивановской области | 39,28 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Калужская область** | **425,36** |  |  |  |
| 17 | 40/906-2 | Газопровод межпоселковый к дер. Марфино-дер.Марьино-дер.Медихово Жуковского района Калужской области" | 4,27 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 18 | 40/907-2 | Газопровод межпоселковый у дер. Дубрава - дер. Ярцево - дер. Болобоново - дер. Люблинка - дер. Сени - дер. Лужное - дер. Дурнево Дзержинского района Калужской области | 21,13 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 19 | 40/908-2 | Газопровод межпоселковый от п. Ферзиково к дер. Максимово - дер. Козловка - дер. Никольское - дер. Александровка - с. Богимово Ферзиковского района Калужской области | 16,33 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 20 | 40/909-2 | Газопровод межпоселковый к с. Бурнашево - дер. Торбеево - дер. Курыничи Козельского района Калужской области | 11,34 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 21 | 40/910-2 | Газопровод межпоселковый от с. Ферзиково к дер. Хомяково - дер. Петровка - дер. Кросна Ферзиковского района Калужской области | 8,98 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 22 | 40/911-2 | Газопровод межпоселковый к дер. Устиновка - дер. Коноплевка - дер. Палатки Юхновского района Калужской области | 7,75 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 23 | 40/912-2 | Газопровод межпоселковый от АЗС к дер. Корчевские Дворики - с. Ильинское - дер. Гордиково - дер. Нижние Вялицы - дер. Верхние Вялицы с отводом до дер. Ермашовка Перемышльского района Калужской области | 21,79 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 24 | 40/913-2 | Газопровод межпоселковый к дер. Машково - дер. Софьинка - дер. Александровка - дер. Пантелеевка с отводом к дер. Алопово Жуковского района Калужской области | 7,56 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 25 | 40/914-2 | Газопровод межпоселковый от с. Немерзски к дер. Александровка - дер. Слизнево - с. Уруга Сухиничского района Калужской области | 7,29 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 26 | 40/915-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Большое Алешино к дер. Малое Алешино - дер. Ломтево - с. Петрушино Мещовского района Калужской области | 6,12 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 27 | 40/916-2 | Газопровод межпоселковый от с. Острожное к дер. Костино Дзержинского района Калужской области | 5,71 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 28 | 40/917-2 | Газопровод межпоселковый от с. Маковцы к дер. Носыкино - дер. Желтыкино - дер. Кожухово - дер. Костиково Дзержинского района Калужской области | 7,88 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 29 | 40/918-2 | Газопровод межпоселковый к дер. Гавриловка - дер. Большое Заборье - дер. Соломоновка Кировского района Калужской области | 16,76 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 30 | 40/919-2 | Газопровод межпоселковый от д. Тимашово-д. Городня-д. Писково с отводом на д. Сороковеть, д. Бавыкино, д. Машково, д. Заречье Боровского района Калажской области | 17,32 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 31 | 40/920-2 | Газопровод межпоселковый к д. Харское- д. Уколовка- д. Доропоново Бабынинского района Калужской области | 3,20 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 32 | 40/921-2 | Газопровод межпоселковый к д. Чертень- с. Ленское с отводом на д. Путогино, д. Покровское Мосальского района Калужской области | 13,62 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 33 | 40/922-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Зудна к дер. Переделки - дер. Марухта - с. Борщевка - дер. Огарково Ферзиковского района Калужской области | 11,24 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 34 | 40/923-2 | Газопровод межпоселковый к дер. Упрямово - дер. Коптево с отводами на дер. Кашино, дер. Куреево Юхновского района Калужской области | 11,25 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 35 | 40/924-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Тихоновка к дер. Макарцево - дер. Насоново с отводом к дер. Каляево Медынского района Калужской области | 7,78 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 36 | 40/925-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Чумазово до дер. Цветовка - дер. Зайцева Гора - с. Милятино Барятинского района Калужской области | 25,88 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 37 | 40/926-2 | Газопровод межпоселковый от с. Шлиппово к с. Никитино - дер. Володино - дер. Глухая - дер. Азарьево - дер. Соболевка - с. Дабужа - дер. Верхний Волок Сухиничского района Калужской области | 35,32 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 38 | 40/927-2 | Газопровод межпоселковый к дер.Поливаново - дер. Алферьево- дер. Шахово - дер. Кашурки Ферзиковского района Калужской области | 5,67 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 39 | 40/928-2 | Газопровод межпоселковый от с. Некрасово к дер. Безобразово - дер. Селиверстово - дер. Исканское Тарусского района Калужской области | 6,93 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 40 | 40/929-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Долгое к дер. Калугово с отводом к п. Калуговский Мосальского района Калужской области | 12,89 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 41 | 40/930-2 | Газопровод межпоселковый к дер. Василенки - дер. Акиньшино - с. Нелюбовское с отводами до дер. Зимницы, дер. Раздол, дер. Красниково Перемышльского района Калужской области | 15,63 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 42 | 40/931-2 | Газопровод межпоселковый от г. Сосенский к ж.-д. ст. Шепелево - дер. Сенино-Второе - дер. Сенино-Первое Козельского района Калужской области | 13,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 43 | 40/932-2 | Газопровод межпоселковый от г. Сухиничи к дер. Белилово - дер. Кипеть - дер. Костино Сухиничского района Калужской области | 3,94 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 44 | 40/933-2 | Газопровод межпоселковый от с. Вознесенье к дер. Ширяево - дер. Левшино - дер. Парсуково Тарусского района Калужской области | 8,77 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 45 | 40/934-2 | Газопровод межпоселковый от с. Серпейск к дер. Иванково - дер. Рындино - дер. Пашково - дер. Короськово - дер. Перегоричи Мещовского района Калужской области | 16,62 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 46 | 40/935-2 | Газопровод межпоселковый к дер. Высокое - с. Ловать Хвастовичского района, дер. Белый Колодец - дер. Поляна Жиздринского района Калужской области | 23,05 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 47 | 40/936-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Новые Ляды - дер. Устоша - дер. Липовка - с. Дашино - дер. Аниконово Мосальского района Калужской области | 13,67 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 48 | 40/937-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Рябцево к дер. Косилово - дер. Машкино Малоярославецкого района Калужской области | 6,78 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 49 | 40/938-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Прудки к дер. Голухино - дер. Гурьево - дер. Березенки - с. Соловьиные зори Малоярославецкого района Калужской области | 10,84 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 50 | 40/939-2 | Газопровод межпоселковый от дер. Савино к дер.Сельцо - Кольцово - дер.Никиткино - дер. Зюзино - дер. Посконь - дер.Теплищево Мосальского района Калужской области | 18,15 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Карачаево-Черкесская Республика** | **31,67** |  |  |  |
| 51 | 09/210-2 | Газопровод межпоселковый от ст. Преградная до а. Кызыл-Уруп Урупского района Карачаево-Черкесской Республики | 6,70 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 52 | 09/940-2 | Газопровод межпоселковый ГРС "Карачаевск" - а.Новая Теберда - а.Нижняя Теберда - а.Верхняя Теберда - г.Теберда Карачаево-Черкесской Республики Этап: Газопровод межпоселковый а.Нижняя Теберда - а. Верхняя Теберда - г.Теберда | 24,97 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Кировская область** | **35,54** |  |  |  |
| 53 | 43/172-2 | Газопровод межпоселковый от газопровода на с.Шестаково до д.Верхние Кропачи - д.Стеклофилины Слободского района Кировской области | 2,84 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 54 | 43/19-2 | Газопровод межпоселковый от п.Первомайский - д.Чирки Слободского района Кировской области | 4,17 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 55 | 43/20-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС Слободской до д.Стулово - г.Слободской Слободского района Кировской области | 2,64 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 56 | 43/22-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС Слободской - с.Шестаково Слободского района Кировской области | 25,89 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Курганская область** | **25,82** |  |  |  |
| 57 | 45/941-2 | Газопровод межпоселковый с.Колташево Кетовского района - мкр.Шепотково - мкр.Утяк г.Кургана с отводорм на с.сСычево Варгашинского района Курганской области | 19,59 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 58 | 45/942-2 | Подводящий газопровод к с. Боровичи Сафакулевского района Курганской области | 6,23 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Ленинградская область** | **15,00** |  |  |  |
| 59 | 47/119-2 | Газопровод межпоселковый от г.п. Рахья до п. ст. Ириновка, д. Ириновка, д. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области | 15,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Московская область** | **41,51** |  |  |  |
| 60 | 50/1137 | Газопровод межпоселковый п.Чисмена - д.Гусенево - д.Аксеново - д.Золево - д.Пристанино - д.Кутьино - д.Еднево - д.Любятино - с.Ильинское - д.Кузяево - д.Новое Волоколамского района Московской области | 27,98 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 61 | 50/1868 | Газопровод межпоселковый д.Савинская - д.Грибчиха - д.Пашнево - д.Дорофеево - д.Лыщиково - д.Халтурино - д.Белавино Орехово-Зуевского района Московской области | 13,52 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Нижегородская область** | **25,43** |  |  |  |
| 62 | 52/40-2 | Газопровод межпоселковый р.п. Красные Баки -п.Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области | 12,47 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 63 | 52/41-2 | Газопровод межпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области | 12,96 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Новосибирская область** | **185,46** |  |  |  |
| 64 | 54/943-2 | Газопровод межпоселковый р.п. Коченево - п. Светлый Коченевского района Новосибирской области | 10,01 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 65 | 54/944-2 | Газопровод межпоселковый ГРС-1 - д. Старощербаково - с. Новоульяновское Барабинского района Новосибирской области | 14,49 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 66 | 54/945-2 | Газопровод межпоселковый ГРС "Заря" - с. Буготак - р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | 38,17 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 67 | 54/946-2 | Газопровод межпоселковый г.Татарск - с.Северотатарское Татарского района Новосибирской области | 7,91 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 68 | 54/947-2 | Газопровод межпоселковый ГРС "Ордынское" - с. Усть-Луковка - с. Рогалево - с. Филиппово - с. Кирза Ордынского района Новосибирской области | 35,65 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 69 | 948-2 | Газопровод межпоселковый до п. Петровский Ордынского района Новосибирской области | 14,24 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 70 | 54/949-2 | Газопровод межпоселковый ГРС "Мошково" - р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области | 23,68 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 71 | 54/950-2 | Газопровод межпоселковый р.п. Мошково -п. Красногорский -д. Кузнецовка с. Ташара с отводом на с. Новомошковское Мошковского района Новосибирской области | 31,37 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 72 | 54/951-2 | Газопровод межпоселковый ГРС - 5 -ЖСК "Каинская заимка" г.Новосибирска Новосибирской области | 9,94 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Оренбургская область** | **39,37** |  |  |  |
| 73 | 56/47-2 | Газопровод межпоселковый к с. Жданово Сакмарского района Оренбургской области | 0,79 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 74 | 56/48-2 | Газопровод межпоселковый к с. Соколовское Сакмарского района Оренбургской области | 0,13 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 75 | 56/49-2 | Газопровод межпоселковый к пос. Караганский Кваркенского района Оренбургской области | 3,79 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 76 | 56/51-2 | Газопровод межпоселковый к с. Болотовск Кваркенского района Оренбургской области | 11,25 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 77 | 56/52-2 | Газопровод межпоселковый к д. Пехотное Кувандыкского района Оренбургской области | 10,38 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 78 | 56/53-2 | Газопровод межпоселковый к аулу Жанатан Кувандыкского района Оренбургской области | 8,12 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 79 | 56/54-2 | Газопровод межпоселковый к с. Петропавловка Сакмарского района Оренбургской области | 4,91 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Орловская область** | **1,85** |  |  |  |
| 80 | 57/732-2 | Газопровод среднего давления к котельной БУЗ Орловского перинатального центра | 1,85 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Пензенская область** | **12,75** |  |  |  |
| 81 | 58/57-2 | Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайонов №№ 6,7,8 в мкр Арбеково Пензенского района г. Пензы Пензенской области | 1,29 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 82 | 58/62-2 | Газопровод высокого давления к площадкам по выращиванию бройлеров "Прогресс-2" в с.Ермоловка Пензенского района Пензенской области | 1,29 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 83 | 58/952-2 | Газопровод к микрорайону ул. Долгорукова – К. Цеткин г. Пенза | 2,48 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 84 | 58/953-2 | Газопровод к району Междуречье г. Пенза | 0,79 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 85 | 58/954-2 | Газопровод высокого давления от ГРС с-за «Заря» до микрорайона п. Нефтяник г. Пенза | 1,12 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 86 | 58/955-2 | Газопровод высокого давления от ГРС до микрорайона "Заря" г.Пенза | 1,98 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 87 | 58/956-2 | Газопровод высокого давления к жилому поселку "Соцжилпроект" с.Рамзай Мокшанского района Пензенской области | 1,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 88 | 58/957-2 | Газопровод высокого давления к молочно-товарной ферме на 1200 голов в п.Ардымский Пензенского района Пензенской области | 0,09 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 89 | 58/958-2 | Газопровод высокого давления к комплексу по выращиванию телят в с.Титово Пачелмского района Пензенской области | 1,67 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 90 | 58/959-2 | Газопровод высокого давления к комплексу по выращиванию шампиньонов производительностью 6000 тонн в год с.Сухановка Кузнецкого района Пензенской области | 0,20 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 91 | 58/960-2 | Газопровод высокого давления к молочно-товарной ферме на 1200 голов в с.Троицкое Каменского района Пензенской области | 0,86 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Пермский край** | **26,90** |  |  |  |
| 92 | 59/66-2 | Газопровод межпоселковый с.Усть-Кишерть - с.Спасо-Барда Кишертского района Пермского края | 6,26 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 93 | 59/961-2 | Газопровод межпоселковый п.Тюш - д.Усть-Арий - с.Енапаево - д.Редькино Октябрьского района Пермского края | 20,64 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Республика Алтай** | **22,00** |  |  |  |
| 94 | 04/962-2 | Подводящие газопроводы к жилым микрорайонам с. Манжерок Майминского района Республики Алтай. Этап 1 | 5,21 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 95 | 04/963-2 | Подводящие газопроводы к жилым микрорайонам с.Манжерок Майминского района Республики Алтай. Этап 2 | 16,79 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Республика Башкортостан** | **46,72** |  |  |  |
| 96 | 02/68-2 | Межпоселковый газопровод д.Новотазларово-д.Бакалы-д.Кашкалево -д.Старокарагушево Бураевского района Республики Башкортостан | 20,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 97 | 02/964-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС Ново-Александровка - мкр. Затон Уфимского района республики Башкортостан | 25,82 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Республика Марий Эл** | **54,15** |  |  |  |
| 98 | 12/74-2 | Газопровод межпоселковый к д.Нужъялы, п.Нужъялы, д.Малые Люльпаны, д.Яныкайсола, д.Люльпаны Медведевского района Республики Марий Эл | 25,49 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 99 | 12/72-2 | Газопровод межпоселковый к д.Большие Ноли, д.Токпаево, д.Елымбаево, п.Нартас, с.Мари-Билямор, д.Александровский Мари-Турекского района Республики Марий Эл | 17,62 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 100 | 12/73-2 | Газопровод межпоселковый к д.Арып-Мурза, д.Большая Вочерма, д.Малинкино, д.Сысоево, д.Акпатырево Мари-Турекского района Республики Марий Эл | 11,05 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Республика Мордовия** | **9,29** |  |  |  |
| 101 | 13/75-2 | Газопровод межпоселковый до с. Нерлей Большеберезняковского района Республики Мордовия | 9,29 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Ростовская область** | **185,85** |  |  |  |
| 102 | 61/226-2 | Межпоселковый газопровод к х.Новочигириновский , п.Дибровый , х.Почтовый, х.Первомайский, сл.Поповка, с.Каменка, х.Будановка, х.Семеновка Кашарского района Ростовской области | 28,50 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 103 | 61/227-2 | Межпоселковый газопровод от сл.Маньково-Березовская до ст.Селивановская, х.Степано-Савченский, х.Решетняков, х.Гоголевский, х.Коньков, п.Полесье, х.Богачев Милютинского района Ростовской области | 26,08 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 104 | 61/228-2 | Межпоселковый газопровод от газопровода на х.Дудкино к х.Зайцевка Красносулинского района Ростовской области | 10,80 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 105 | 61/230-2 | Межпоселковый газопровод от х.Самбуров к х.Первомайский, х.Груцинов, х.Данилов Каменского района Ростовской области | 22,23 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 106 | 61/232-2 | Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Шолоховский (Горняцкий) к х. Гусынка с отводами на х.Рудаков, х. Ленина, c.Литвиновка, х. Кочевань, х. Титов, х. Кононов, х.Корсунка, х. Демишев, х.Головка Белокалитвинского района Ростовской области | 60,13 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 107 | 61/79-2 | Межпоселковый газопровод от п.Первомайский до х.Усьман, х.Пустошкин, п.Ясный Багаевкого района Ростовской области | 19,84 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 108 | 61/80-2 | Межпоселковый газопровод от с.Шептуховка к с.Михайлово-Александровка с отводами на х.Лазарев, с.Новоселовка, х.Ходаков Чертковского района Ростовской области | 18,27 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Рязанская область** | **67,00** |  |  |  |
| 109 | 62/233-2 | Газопровод межпоселковый к с.Мшанка Скопинского района Рязанской области | 6,20 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 110 | 62/234-2 | Газопровод межпоселковый к д.Белясево, д.Анемнясево Касимовского района Рязанской области | 12,10 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 111 | 62/236-2 | Газопровод межпоселковый к с.Помозово Михайловского района Рязанской области | 6,60 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 112 | 62/237-2 | Газопровод межпоселковый к д.Большое Фурсово Захаровского района Рязанской области | 5,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 113 | 62/238-2 | Газопровод межпоселковый к д.Бараково Рыбновского района Рязанской области | 6,50 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 114 | 62/240-2 | Газопровод межпоселковый к д.Чаур, с.Лався Касимовского района Рязанской области | 17,20 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 115 | 62/241-2 | Газопровод межпоселковый к д.Макарово, д.Гуреево Клепиковского района Рязанской области | 4,70 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 116 | 62/242-2 | Газопровод межпоселковый к с.Зарытки Спасского района Рязанской области | 7,80 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Саратовская область** | **74,36** |  |  |  |
| 117 | 34/459-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Иловлинское» до с. Каменка и распределительного газопровода «ГСП Иловлинск-Пановка», с отводом к с. Гвардейское Красноармейского района Саратовской области | 15,20 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 118 | 64/139-2 | Газопровод межпоселковый от места врезки в газопровод "Мордовский Карай-Алексеевский" до с.Бык Романовского района Саратовской области | 0,60 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 119 | 64/140-2 | Газопровод межпоселковый от р.п. Пинеровка до с. Лопатино Балашовского района Саратовской области | 8,50 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 120 | 64/141-2 | Газопровод межпоселковый от с.Большой Мелик до п. Арзянка Балашовского района Саратовской области | 7,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 121 | 64/142-2 | Газопровод межпоселковый от с. Садовое до с. Ахмат Красноармейского района Саратовской области | 6,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 122 | 64/144-2 | Газопровод межпоселковый от п.Октябрьский до п.Ириновский Балашовского района Саратовской области | 9,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 123 | 64/146-2 | Газопровод межпоселковый от с. Первомайское до п. Дубравный Калининского района Саратовской области | 7,50 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 124 | 64/150-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Широкий Карамыш" до газосборного пункта "Родионовский" Лысогорского района Саратовской области | 15,10 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 125 | 64/250-2 | Газопровод межпоселковый ГРС "Ленинский путь" до х. Атамановка Саратовского района Саратовской области | 1,31 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 126 | 64/251-2 | Газопровод межпоселковый от с. Боковка до д. Расловка Саратовского района Саратовской области | 3,25 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Сахалинская область** | **32,37** |  |  |  |
| 127 | 65/645-2 | Газопровод межпоселковый ГРС Тымовское - н.п.Красная Тымь - н.п.Тымовское Тымовского района Сахалинской области | 9,82 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 128 | 65/649-2 | 1. Газопровод межпоселковый к н.п. Дальнее 2 МО городской округ «Город Южно-Сахалинск». | 2,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 129 | 65/646-2 | Газопровод межпоселковый н.п.Красная Тымь - н.п.Кировское - н.п.Зональное - н.п. Ясное Тымовского района Сахалинской области | 19,66 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Ставропольский край** | **18,80** |  |  |  |
| 130 | 26/413-2 | Газопровод межпоселковый к хут. Красный Кундуль, хут. Верхний Кундуль, хут. Средний Кундуль Ипатовского района Ставропольского края | 12,80 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 131 | 26/414-2 | Газопровод межпоселковый к хут. МТФ № 1 колхоза им. Ленина Предгорного района Ставропольского края | 6,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Тамбовская область** | **159,75** |  |  |  |
| 132 | 68/161-2 | Газопровод высокого давления к Тамбовской птицефабрике яичного направления мощностью 360 млн.шт.в год, близ с.Жидиловка Мичуринского района Тамбовской области | 12,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 133 | 68/416-2 | Межпоселковый газопровод от с. Юрловка до с.Никольское Никифоровского района Тамбовской области | 6,50 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 134 | 68/418-2 | Газопровод межпоселковый высокого давления к п. Отделение совхоза "Снежеток" Первомайского района | 2,70 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 135 | 68/419-2 | Газопровод межпоселковый высокого давления к с. Черемушка Первомайского района Тамбовской области | 6,10 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 136 | 68/420-2 | Газопровод высокого давления до п.Октябрьский Пичаевского района Тамбовской области | 6,50 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 137 | 68/421-2 | Газопровод высокого давления до с. Старотомниково Моршанского района Тамбовской области | 0,50 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 138 | 68/422-2 | Газопровод высокого давления к инкубатору птицефабрики в с. Старое Грязное Токарёвского района Тамбовской области | 2,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 139 | 68/423-2 | Газопровод высокого давления к площадкам птицефабрики севернее р.п.Токарёвка Токарёвского района Тамбовской области | 15,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 140 | 68/425-2 | Газопровод межпоселковый к пос.Юбилейный Инжавинского района Тамбовской области | 11,10 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 141 | 68/426-2 | Газопровод межпоселковый к с.Екатеринополье Инжавинского района Тамбовской области | 3,80 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 142 | 68/427-2 | Газопровод межпоселковый к д.Боброво Инжавинского района Тамбовской области | 3,30 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 143 | 68/428-2 | Газопровод межпоселковый до д.Ильинка Знаменского района Тамбовской области | 4,80 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 144 | 68/430-2 | Межпоселковый газопровод от газопровода с.Ярок до пос.Лесохимучасток Мичуринского района Тамбовской области | 5,60 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 145 | 68/431-2 | Газопровод высокого давления к д. Рязанка Мордовского района Тамбовской области | 5,30 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 146 | 68/432-2 | Газопровод высокого давления к п.Новый Моршанского района Тамбовской области | 2,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 147 | 68/433-2 | Газопровод высокого давления к с.Носины Моршанского района Тамбовской области | 1,80 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 148 | 68/434-2 | Газопровод высокого давления от с.Весёлое до с.Александровка Моршанского района Тамбовской области | 6,10 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 149 | 68/435-2 | Газопровод высокого давления к с.Плоская Дубрава Моршанского района Тамбовской области | 3,80 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 150 | 68/436-2 | Межпоселковый газопровод от пос.Красный Куст до с.Петровское Мучкапского района Тамбовской области | 2,30 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 151 | 68/437-2 | Межпоселковый газопровод от газопровода с.Троицкое - пос.Красный Куст до д.Добринка Мучкапского района Тамбовской области | 1,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 152 | 68/438-2 | Межпоселковый газопровод к с.Берёзовка 2-я Мучкапского района Тамбовской области | 4,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 153 | 68/441-2 | Газопровод межпоселковый от газопровода с.Екатеринино - с.Вырубово до д.Польная Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области | 1,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 154 | 68/442-2 | Газопровод межпоселковый к с.Найдёновка Петровского района Тамбовской области | 5,60 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 155 | 68/445-2 | Газопровод межпоселковый высокого давления от с.Вторые Левые Ламки до пос.Ильино, с.Христофоровка, с.Домнино Сосновского района Тамбовской области | 11,10 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 156 | 68/446-2 | Газопровод межпоселковый высокого давления от с. Нижняя Ярославка к пос.Новая Поповка, с.Зелёное Сосновского района Тамбовской области | 14,80 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 157 | 68/447-2 | Газопровод межпоселковый к д.Павловка Абакумовского сельсовета Токарёвского района Тамбовской области | 3,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 158 | 68/424-2 | Газопровод межпоселковый к спортивно-оздоровительному лагерю "Молодёжный", пос.Голдымское лесничество и пос.Голдымское торфопредприятие Тамбовского района Тамбовской области | 7,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 159 | 68/440-2 | Газопровод межпоселковый от с. Никольское до д.Любезная Никифоровского района Тамбовской области | 6,32 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 160 | 68/417-2 | Газопровод межпоселковый к д. Чебоксары Никифоровского района Тамбовской области | 2,93 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Тульская область** | **21,72** |  |  |  |
| 161 | 71/965-2 | Газопровод межпоселковый д.Варфоломеево, д. Ильино Ленинского района Тульской области | 6,24 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 162 | 71/966-2 | Газопровод межпоселковый д.Владимировка, с. Богучарово Киреевского района Тульской области | 6,78 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 163 | 71/166-2 | Газопровод межпоселковый к д. Юшково, д. Окороково Одоевского района Тульской области | 4,82 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 164 | 71/180-2 | Газопровод межпоселковый с. Мокрое Арсеньевского района Тульской области | 3,89 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Тюменская область** | **0,36** |  |  |  |
| 165 | 72/967-2 | Газопровод-отвод и АГРС Овсянниково-2 Тобольского района Тюменской области | 0,36 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Удмуртская Республика** | **64,43** |  |  |  |
| 166 | 18/100-2 | Газопровод межпоселковый с.Ежево - д.Шамардан - с. Пышкет с отводом на д.Новоелово, д.Эшмет, д.Кельдыки, д.Кочуково, д.Истошур, д.Турчино, д.Филимоново Юкаменского района Удмуртской Республики | 30,42 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 167 | 18/102-2 | Газопровод с.Шабердино - с.Люкшудья Завьяловского района - с.Люкшудья - с.Заря - с.Новая Чернушка Якшур - Бодьинского района с отводом на д.Новая Вожойка, с.Угловая Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики | 34,01 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Ульяновская область** | **311,76** |  |  |  |
| 168 | 73/252-2 | Газопровод межпоселковый с.Кивать – с.Еделево – с.Никольское - п.Заводской Кузоватовского района Ульяновской области | 19,51 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 169 | 73/253-2 | Газопровод межпоселковый от с.Живайкино - с.Киселевка - с.Загарино - п.Приозерный Барышского района Ульяновской области | 15,31 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 170 | 73/90-2 | Газопровод межпоселковый станция Безводовка - с.Томылово - п.Беркулейка - с.Студенец Кузоватовского района Ульяновской области | 23,17 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 171 | 73/92-2 | Газопровод межпоселковый с.Тиинск – с.Лесная Васильевка – с.Лесная Хмелевка, с.Тинарка Мелекесского района Ульяновской области | 21,73 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 172 | 73/93-2 | Газопровод межпоселковый п.Красильный – д.Ушаковка – с.Новая Деревня – с.Павловка Барышского района – д.Иевлевка – с.Юрловка – с.Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области | 29,66 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 173 | 73/95-2 | Газопровод межпоселковый от п.Красильный - с.Румянцево - с.Воецкое - с.Головцево Барышского района Ульяновской области | 14,84 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 174 | 73/96-2 | Газопровод межпоселковый р.п.Кузоватово - с.Кивать - с.Красная Балтия Кузоватовского района Ульяновской области | 10,93 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 175 | 73/97-2 | Газопровод межпоселковый от с.Лесное Матюнино Кузоватовкого района - с.Осока - с.Кудажлейка - с.Живайкино - с.Кармалейка Барышского района Ульяновской области | 26,55 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 176 | 73/98-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС 21 г.Димитровград - п. Курлан - с.Бригадировка Мелекесского района Ульяновской области | 10,12 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 177 | 73/99-2 | Газопровод межпоселковый от ГРС р.п.Тереньга - с. Тумкино- с.Назайкино-с.Красноборск с ответвлением на с.Федькино, с.Байдулино Теренгульского района Ульяновской области (1 очередь строительства) | 29,90 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 178 | 73/254-2 | Газопровод межпоселковый от р.п.Вешкайма - с.Каргино - с.Коченяевка с отводом на с.Ахматово- Белый Ключ - с.Мордовский Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской области | 14,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 179 | 73/255-2 | Газопровод межпоселковый р.п.Старая Кулатка - с.Новая Яндовка - с.Старая Яндовка - с.Средняя Терешка - с.Верхняя Терешка с отводом на с.Новая Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области | 36,64 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 180 | 73/91-2 | Газопровод межпоселковый с.Канадей - с.Тепловка - с. Головино - с.Кравково - с.Каранино - с.Топорнино Николаевского района Ульяновской области | 25,24 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
| 181 | 73/94-2 | Газопровод межпоселковый с.Лава - с.Выползово - с.Никитино - с.Астрадамовка - д.Лебедевка - с.Аркаево - с. Малый Кувай - с.Большой Кувай с ответвлением на с.Чеботаевка Сурского района Ульяновской обасти | 34,16 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |
|  |  | **Ямало-Ненецкий автономный округ** | **3,00** |  |  |  |
| 182 | 89/187-2 | Газопровод к поселку Северная Нива Ямало-Ненецкого автономного округа | 3,00 | с даты заключения договора | в течение 28-ми месяцев с даты заключения договора | в течение 5-ти месяцев с даты выполнения СМР |

1. **стоимость единичных цен на работы/услуги, необходимых для обеспечения строительства объектов на территории регионов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Брянская область** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 94 458,00 | 17 002,44 | 111 460,44 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 94 458,00 | 17 002,44 | 111 460,44 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 54 273,00 | 9 769,14 | 64 042,14 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 35 684,00 | 6 423,12 | 42 107,12 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 26 043,37 | 4 687,81 | 30 731,18 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 31 923,00 | 5 746,14 | 37 669,14 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 633 314,00 | 293 996,52 | 1 927 310,52 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ульяновская область** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 78 409,00 | 14 113,62 | 92 522,62 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 78 409,00 | 14 113,62 | 92 522,62 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 38 224,00 | 6 880,32 | 45 104,32 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 36 202,00 | 6 516,36 | 42 718,36 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 26 253,30 | 4 725,59 | 30 978,89 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 32 050,00 | 5 769,00 | 37 819,00 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техическую документацию в процессе строительства | км | 1 670 128,00 | 300 623,04 | 1 970 751,04 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Тюменская область** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 91 959,00 | 16 552,62 | 108 511,62 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 91 959,00 | 16 552,62 | 108 511,62 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 52 487,00 | 9 447,66 | 61 934,66 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 49 012,00 | 8 822,16 | 57 834,16 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 32 737,00 | 5 892,66 | 38 629,66 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 89 944,00 | 16 189,92 | 106 133,92 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 42 754,00 | 7 695,72 | 50 449,72 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 30 357,13 | 5 464,28 | 35 821,41 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 35 489,00 | 6 388,02 | 41 877,02 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 72 596,00 | 13 067,28 | 85 663,28 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техическую документацию в процессе строительства | км | 1 627 996,00 | 293 039,28 | 1 921 035,28 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Тульская область** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 86 436,00 | 15 558,48 | 101 994,48 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 86 436,00 | 15 558,48 | 101 994,48 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 46 246,00 | 8 324,28 | 54 570,28 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 35 572,00 | 6 402,96 | 41 974,96 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 25 986,45 | 4 677,56 | 30 664,01 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 31 881,00 | 5 738,58 | 37 619,58 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техическую документацию в процессе строительства | км | 1 627 240,00 | 292 903,20 | 1 920 143,20 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Тамбовская область** | | | | | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 86 436,00 | 15 558,48 | | | 101 994,48 | | | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 86 436,00 | 15 558,48 | | | 101 994,48 | | | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 46 246,00 | 8 324,28 | | | 54 570,28 | | | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 36 202,00 | 6 516,36 | | | 42 718,36 | | | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | | | 282 574,60 | | | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | | | 1 047 018,72 | | | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 28 147,00 | 5 066,46 | | | 33 213,46 | | | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | | | 43 586,84 | | | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | | | 101 046,94 | | | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 77 331,00 | 13 919,58 | | | 91 250,58 | | | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | | | 48 046,06 | | | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | | | 129,80 | | | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | | | 25 700,40 | | | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 26 253,30 | 4 725,59 | | | 30 978,89 | | | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 32 050,00 | 5 769,00 | | | 37 819,00 | | | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | | | 84 643,76 | | | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 596 844,00 | 287 431,92 | | | 1 884 275,92 | | | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | **Ставропольский край** | | | | | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 77 053,00 | | 13 869,54 | 90 922,54 | | | | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 77 053,00 | | 13 869,54 | 90 922,54 | | | | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 36 792,00 | | 6 622,56 | 43 414,56 | | | | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 36 117,00 | | 6 501,06 | 42 618,06 | | | | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | | 43 104,60 | 282 574,60 | | | | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | | | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 25 980,00 | | 4 676,40 | 30 656,40 | | | | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | | 6 648,84 | 43 586,84 | | | | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 86 853,00 | | 15 633,54 | 102 486,54 | | | | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 71 381,00 | | 12 848,58 | 84 229,58 | | | | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | | 7 329,06 | 48 046,06 | | | | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | | 19,80 | 129,80 | | | | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | | 3 920,40 | 25 700,40 | | | | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 26 407,31 | | 4 753,32 | 31 160,63 | | | | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 32 162,00 | | 5 789,16 | 37 951,16 | | | | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | | 12 911,76 | 84 643,76 | | | | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 709 036,00 | | 307 626,48 | 2 016 662,48 | | | | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | **Сахалинская область** | | | | | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 107 445,00 | 19 340,10 | | | | 126 785,10 | | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 107 445,00 | 19 340,10 | | | | 126 785,10 | | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 69 153,00 | 12 447,54 | | | | 81 600,54 | | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 62 378,00 | 11 228,04 | | | | 73 606,04 | | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | | | | 282 574,60 | | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | | | | 1 047 018,72 | | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 36 375,00 | 6 547,50 | | | | 42 922,50 | | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | | | | 43 586,84 | | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | | | | 101 046,94 | | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 99 939,00 | 17 989,02 | | | | 117 928,02 | | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 45 603,00 | 8 208,54 | | | | 53 811,54 | | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | | | | 129,80 | | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | | | | 25 700,40 | | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 37 442,09 | 6 739,58 | | | | 44 181,67 | | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 41 518,00 | 7 473,24 | | | | 48 991,24 | | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 74 235,00 | 13 362,30 | | | | 87 597,30 | | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 724 527,00 | 310 414,86 | | | | 2 034 941,86 | | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | **Удмуртская республика** | | | | | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | | | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 78 409,00 | 14 113,62 | | | | | 92 522,62 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 78 409,00 | 14 113,62 | | | | | 92 522,62 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 38 224,00 | 6 880,32 | | | | | 45 104,32 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 39 212,00 | 7 058,16 | | | | | 46 270,16 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | | | | | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | | | | | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 28 147,00 | 5 066,46 | | | | | 33 213,46 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | | | | | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | | | | | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 77 331,00 | 13 919,58 | | | | | 91 250,58 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | | | | | 48 046,06 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | | | | | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | | | | | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 27 233,31 | 4 902,00 | | | | | 32 135,31 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 32 722,00 | 5 889,96 | | | | | 38 611,96 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | | | | | 84 643,76 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 652 100,00 | 297 378,00 | | | | | 1 949 478,00 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Саратовская область** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 85 256,00 | 15 346,08 | 100 602,08 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 85 256,00 | 15 346,08 | 100 602,08 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 44 998,00 | 8 099,64 | 53 097,64 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 35 530,00 | 6 395,40 | 41 925,40 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 25 980,00 | 4 676,40 | 30 656,40 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 71 381,00 | 12 848,58 | 84 229,58 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 26 070,83 | 4 692,75 | 30 763,58 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 31 937,00 | 5 748,66 | 37 685,66 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 609 920,00 | 289 785,60 | 1 899 705,60 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | **Рязанская область** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 91 959,00 | 86 436,00 | 15 558,48 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 91 959,00 | 86 436,00 | 15 558,48 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 52 487,00 | 46 246,00 | 8 324,28 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 49 012,00 | 35 684,00 | 6 423,12 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 26 043,37 | 4 687,81 | 30 731,18 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 31 923,00 | 5 746,14 | 37 669,14 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 623 374,00 | 292 207,32 | 1 915 581,32 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | **Ростовская область** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 77 053,00 | 13 869,54 | 90 922,54 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 77 053,00 | 13 869,54 | 90 922,54 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 36 792,00 | 6 622,56 | 43 414,56 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 35 096,00 | 6 317,28 | 41 413,28 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 25 980,00 | 4 676,40 | 30 656,40 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 86 853,00 | 15 633,54 | 102 486,54 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 71 381,00 | 12 848,58 | 84 229,58 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 25 986,45 | 4 677,56 | 30 664,01 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 31 881,00 | 5 738,58 | 37 619,58 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 635 711,00 | 294 427,98 | 1 930 138,98 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | **Республика Мордовия** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 103 343,00 | 18 601,74 | 121 944,74 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 103 343,00 | 18 601,74 | 121 944,74 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 63 158,00 | 11 368,44 | 74 526,44 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 36 342,00 | 6 541,56 | 42 883,56 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 26 280,76 | 4 730,54 | 31 011,30 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 32 077,00 | 5 773,86 | 37 850,86 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 632 452,00 | 293 841,36 | 1 926 293,36 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | **Республика Марий Эл** | | | | | | | **№ п/п** | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | Выполнение проекта освоения лесов | га | 95 316,00 | 17 156,88 | 112 472,88 | | **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 95 316,00 | 17 156,88 | 112 472,88 | | **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 55 131,00 | 9 923,58 | 65 054,58 | | **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 36 748,00 | 6 614,64 | 43 362,64 | | **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 32 737,00 | 5 892,66 | 38 629,66 | | **9** | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 89 944,00 | 16 189,92 | 106 133,92 | | **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 42 754,00 | 7 695,72 | 50 449,72 | | **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 30 357,13 | 5 464,28 | 35 821,41 | | **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 35 489,00 | 6 388,02 | 41 877,02 | | **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 72 596,00 | 13 067,28 | 85 663,28 | | **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 638 622,00 | 294 951,96 | 1 933 573,96 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | **Республика Башкортостан** | | | | | | | | **№ п/п** | | **Предмет договора** | **ед. изм** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | **1** | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | объект | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | **2** | | Выполнение проекта освоения лесов | га | 95 316,00 | 17 156,88 | 112 472,88 | | **3** | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | га | 95 316,00 | 17 156,88 | 112 472,88 | | **4** | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | га | 55 131,00 | 9 923,58 | 65 054,58 | | **5** | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | га | 37 490,00 | 6 748,20 | 44 238,20 | | **6** | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | га | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | **7** | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | 1 пересечение | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | **8** | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | км | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | **9** | | Проведение археологического надзора за строительством | км | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | **10** | | Проведение археологических исследований | км | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | **11** | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | км | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | **12** | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | га | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | **13** | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | шт | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | **14** | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | шт | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | **15** | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | км | 26 561,33 | 4 781,04 | 31 342,37 | | **16** | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | га | 32 274,00 | 5 809,32 | 38 083,32 | | **17** | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | шт. | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | **18** | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | объект | 30 % от услуг Заказчика | | | | **19** | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | км | 1 636 844,00 | 294 631,92 | 1 931 475,92 | | |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Республика Алтай** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **Предмет договора** | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** |
| **1** | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | |
| **2** | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | га | | | 99 184,00 | | | 17 853,12 | 117 037,12 |
| **3** | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | га | | | 99 184,00 | | | 17 853,12 | 117 037,12 |
| **4** | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | га | | | 59 624,00 | | | 10 732,32 | 70 356,32 |
| **5** | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | га | | | 44 186,00 | | | 7 953,48 | 52 139,48 |
| **6** | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | га | | | 239 470,00 | | | 43 104,60 | 282 574,60 |
| **7** | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | | | 159 714,72 | 1 047 018,72 |
| **8** | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | км | | | 51 965,00 | | | 9 353,70 | 61 318,70 |
| **9** | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | км | | | 36 938,00 | | | 6 648,84 | 43 586,84 |
| **10** | | | | Проведение археологических исследований | | | км | | | 85 633,00 | | | 15 413,94 | 101 046,94 |
| **11** | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | км | | | 101 043,00 | | | 18 187,74 | 119 230,74 |
| **12** | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | га | | | 40 717,00 | | | 7 329,06 | 48 046,06 |
| **13** | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | шт | | | 110,00 | | | 19,80 | 129,80 |
| **14** | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | шт | | | 21 780,00 | | | 3 920,40 | 25 700,40 |
| **15** | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | км | | | 28 801,95 | | | 5 184,35 | 33 986,30 |
| **16** | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | га | | | 34 433,00 | | | 6 197,94 | 40 630,94 |
| **17** | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | шт. | | | 72 596,00 | | | 13 067,28 | 85 663,28 |
| **18** | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | |
| **19** | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | км | | | 1 723 386,00 | | | 310 209,48 | 2 033 595,48 |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пермский край** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **Предмет договора** | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** |
| **1** | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | |
| **2** | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | га | | | 87 294,00 | | | 15 712,92 | 103 006,92 |
| **3** | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | га | | | 87 294,00 | | | 15 712,92 | 103 006,92 |
| **4** | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | га | | | 47 104,00 | | | 8 478,72 | 55 582,72 |
| **5** | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | га | | | 39 338,00 | | | 7 080,84 | 46 418,84 |
| **6** | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | га | | | 239 470,00 | | | 43 104,60 | 282 574,60 |
| **7** | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | | | 159 714,72 | 1 047 018,72 |
| **8** | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | км | | | 28 147,00 | | | 5 066,46 | 33 213,46 |
| **9** | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | км | | | 36 938,00 | | | 6 648,84 | 43 586,84 |
| **10** | | | | Проведение археологических исследований | | | км | | | 85 633,00 | | | 15 413,94 | 101 046,94 |
| **11** | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | км | | | 77 331,00 | | | 13 919,58 | 91 250,58 |
| **12** | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | га | | | 40 717,00 | | | 7 329,06 | 48 046,06 |
| **13** | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | шт | | | 110,00 | | | 19,80 | 129,80 |
| **14** | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | шт | | | 21 780,00 | | | 3 920,40 | 25 700,40 |
| **15** | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | км | | | 27 289,22 | | | 4 912,06 | 32 201,28 |
| **16** | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | га | | | 32 749,00 | | | 5 894,82 | 38 643,82 |
| **17** | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | шт. | | | 71 732,00 | | | 12 911,76 | 84 643,76 |
| **18** | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | |
| **19** | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | км | | | 1 669 871,00 | | | 300 576,78 | 1 970 447,78 |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пензенская область** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | **Предмет договора** | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** |
| **1** | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | |
| **2** | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | га | | | 86 436,00 | | | 15 558,48 | 101 994,48 |
| **3** | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | га | | | 86 436,00 | | | 15 558,48 | 101 994,48 |
| **4** | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | га | | | 46 246,00 | | | 8 324,28 | 54 570,28 |
| **5** | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | га | | | 35 572,00 | | | 6 402,96 | 41 974,96 |
| **6** | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | га | | | 239 470,00 | | | 43 104,60 | 282 574,60 |
| **7** | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | | | 159 714,72 | 1 047 018,72 |
| **8** | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | км | | | 28 147,00 | | | 5 066,46 | 33 213,46 |
| **9** | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | км | | | 36 938,00 | | | 6 648,84 | 43 586,84 |
| **10** | | | | Проведение археологических исследований | | | км | | | 85 633,00 | | | 15 413,94 | 101 046,94 |
| **11** | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | км | | | 77 331,00 | | | 13 919,58 | 91 250,58 |
| **12** | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | га | | | 40 717,00 | | | 7 329,06 | 48 046,06 |
| **13** | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | шт | | | 110,00 | | | 19,80 | 129,80 |
| **14** | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | шт | | | 21 780,00 | | | 3 920,40 | 25 700,40 |
| **15** | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | км | | | 25 986,45 | | | 4 677,56 | 30 664,01 |
| **16** | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | га | | | 31 881,00 | | | 5 738,58 | 37 619,58 |
| **17** | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | шт. | | | 71 732,00 | | | 12 911,76 | 84 643,76 |
| **18** | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | |
| **19** | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | км | | | 1 634 833,00 | | | 294 269,94 | 1 929 102,94 |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Орловская область** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Предмет договора** | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** |
| **1** | | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | |
| **2** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | га | | | 78 409,00 | 14 113,62 | 92 522,62 |
| **3** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | га | | | 78 409,00 | 14 113,62 | 92 522,62 |
| **4** | | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | га | | | 38 224,00 | 6 880,32 | 45 104,32 |
| **5** | | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | га | | | 35 684,00 | 6 423,12 | 42 107,12 |
| **6** | | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | га | | | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 |
| **7** | | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 |
| **8** | | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | км | | | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 |
| **9** | | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | км | | | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 |
| **10** | | | | | Проведение археологических исследований | | | | км | | | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 |
| **11** | | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | км | | | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 |
| **12** | | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | га | | | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 |
| **13** | | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | шт | | | 110,00 | 19,80 | 129,80 |
| **14** | | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | шт | | | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 |
| **15** | | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | км | | | 26 043,37 | 4 687,81 | 30 731,18 |
| **16** | | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | га | | | 31 923,00 | 5 746,14 | 37 669,14 |
| **17** | | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | шт. | | | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 |
| **18** | | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | |
| **19** | | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | км | | | 1 593 844,00 | 286 891,92 | 1 880 735,92 |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оренбургская область** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Предмет договора** | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | |
| **1** | | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | |
| **2** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | га | | | 95 316,00 | 17 156,88 | 112 472,88 | | | |
| **3** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | га | | | 95 316,00 | 17 156,88 | 112 472,88 | | | |
| **4** | | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | га | | | 55 131,00 | 9 923,58 | 65 054,58 | | | |
| **5** | | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | га | | | 38 848,00 | 6 992,64 | 45 840,64 | | | |
| **6** | | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | га | | | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | | |
| **7** | | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | | |
| **8** | | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | км | | | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | | |
| **9** | | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | км | | | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | | |
| **10** | | | | | Проведение археологических исследований | | | | км | | | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | | |
| **11** | | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | км | | | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | | |
| **12** | | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | га | | | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | | |
| **13** | | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | шт | | | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | | |
| **14** | | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | шт | | | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | | |
| **15** | | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | км | | | 27 289,22 | 4 912,06 | 32 201,28 | | | |
| **16** | | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | га | | | 32 749,00 | 5 894,82 | 38 643,82 | | | |
| **17** | | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | шт. | | | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | | |
| **18** | | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | | |
| **19** | | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | км | | | 1 619 528,00 | 291 515,04 | 1 911 043,04 | | | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Новосибирская область** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Предмет договора** | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | | | |
| **1** | | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | |
| **2** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | га | | | 107 940,00 | 19 429,20 | 127 369,20 | | | | | |
| **3** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | га | | | 107 940,00 | 19 429,20 | 127 369,20 | | | | | |
| **4** | | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | га | | | 68 411,00 | 12 313,98 | 80 724,98 | | | | | |
| **5** | | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | га | | | 41 107,00 | 7 399,26 | 48 506,26 | | | | | |
| **6** | | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | га | | | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | | | | |
| **7** | | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | | | | |
| **8** | | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | км | | | 32 737,00 | 5 892,66 | 38 629,66 | | | | | |
| **9** | | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | км | | | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | | | | |
| **10** | | | | | Проведение археологических исследований | | | | км | | | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | | | | |
| **11** | | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | км | | | 89 944,00 | 16 189,92 | 106 133,92 | | | | | |
| **12** | | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | га | | | 42 754,00 | 7 695,72 | 50 449,72 | | | | | |
| **13** | | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | шт | | | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | | | | |
| **14** | | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | шт | | | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | | | | |
| **15** | | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | км | | | 30 357,13 | 5 464,28 | 35 821,41 | | | | | |
| **16** | | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | га | | | 35 489,00 | 6 388,02 | 41 877,02 | | | | | |
| **17** | | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | шт. | | | 72 596,00 | 13 067,28 | 85 663,28 | | | | | |
| **18** | | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | |
| **19** | | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | км | | | 1 624 919,00 | 292 485,42 | 1 917 404,42 | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Нижегородская область** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Предмет договора** | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | |
| **1** | | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | |
| **2** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | га | | | 94 458,00 | 17 002,44 | 111 460,44 | | |
| **3** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | га | | | 94 458,00 | 17 002,44 | 111 460,44 | | |
| **4** | | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | га | | | 54 273,00 | 9 769,14 | 64 042,14 | | |
| **5** | | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | га | | | 35 963,00 | 6 473,34 | 42 436,34 | | |
| **6** | | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | га | | | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | |
| **7** | | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | |
| **8** | | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | км | | | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | |
| **9** | | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | км | | | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | |
| **10** | | | | | Проведение археологических исследований | | | | км | | | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | |
| **11** | | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | км | | | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | |
| **12** | | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | га | | | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | |
| **13** | | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | шт | | | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | |
| **14** | | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | шт | | | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | |
| **15** | | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | км | | | 25 986,45 | 4 677,56 | 30 664,01 | | |
| **16** | | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | га | | | 31 881,00 | 5 738,58 | 37 619,58 | | |
| **17** | | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | шт. | | | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | |
| **18** | | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | |
| **19** | | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | км | | | 1 668 538,00 | 300 336,84 | 1 968 874,84 | | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Московская область** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Предмет договора** | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | |
| **1** | | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | |
| **2** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | га | | | 95 316,00 | 17 156,88 | 112 472,88 | | |
| **3** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | га | | | 95 316,00 | 17 156,88 | 112 472,88 | | |
| **4** | | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | га | | | 55 131,00 | 9 923,58 | 65 054,58 | | |
| **5** | | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | га | | | 36 369,00 | 6 546,42 | 42 915,42 | | |
| **6** | | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | га | | | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | | |
| **7** | | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | |
| **8** | | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | км | | | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | | |
| **9** | | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | км | | | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | | |
| **10** | | | | | Проведение археологических исследований | | | | км | | | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | | |
| **11** | | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | км | | | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | | |
| **12** | | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | га | | | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | | |
| **13** | | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | шт | | | 110,00 | 19,80 | 129,80 | | |
| **14** | | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | шт | | | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | | |
| **15** | | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | км | | | 26 155,20 | 4 707,94 | 30 863,14 | | |
| **16** | | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | га | | | 31 994,00 | 5 758,92 | 37 752,92 | | |
| **17** | | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | шт. | | | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | | |
| **18** | | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | |
| **19** | | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | км | | | 1 592 587,00 | 286 665,66 | 1 879 252,66 | | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ленинградская область** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Предмет договора** | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** |
| **1** | | | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | |
| **2** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | га | | | 111 370,00 | 20 046,60 | 131 416,60 |
| **3** | | | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | га | | | 111 370,00 | 20 046,60 | 131 416,60 |
| **4** | | | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | га | | | 71 180,00 | 12 812,40 | 83 992,40 |
| **5** | | | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | га | | | 36 510,00 | 6 571,80 | 43 081,80 |
| **6** | | | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | га | | | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 |
| **7** | | | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 |
| **8** | | | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | км | | | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 |
| **9** | | | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | км | | | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 |
| **10** | | | | | Проведение археологических исследований | | | | км | | | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 |
| **11** | | | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | км | | | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 |
| **12** | | | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | га | | | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 |
| **13** | | | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | шт | | | 110,00 | 19,80 | 129,80 |
| **14** | | | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | шт | | | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 |
| **15** | | | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | км | | | 26 197,38 | 4 715,53 | 30 912,91 |
| **16** | | | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | га | | | 32 022,00 | 5 763,96 | 37 785,96 |
| **17** | | | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | шт. | | | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 |
| **18** | | | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | |
| **19** | | | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | км | | | 1 623 529,00 | 292 235,22 | 1 915 764,22 |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Курганская область** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Предмет договора** | | | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | |
| **1** | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | |
| **2** | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | | | га | | | 86 436,00 | 15 558,48 | 101 994,48 | |
| **3** | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | | | га | | | 86 436,00 | 15 558,48 | 101 994,48 | |
| **4** | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | | | га | | | 46 246,00 | 8 324,28 | 54 570,28 | |
| **5** | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | | | га | | | 37 700,00 | 6 786,00 | 44 486,00 | |
| **6** | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | | | га | | | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 | |
| **7** | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 | |
| **8** | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | | | км | | | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 | |
| **9** | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | | | км | | | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 | |
| **10** | | | Проведение археологических исследований | | | | | | км | | | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 | |
| **11** | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | | | км | | | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 | |
| **12** | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | | | га | | | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 | |
| **13** | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | | | шт | | | 110,00 | 19,80 | 129,80 | |
| **14** | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | | | шт | | | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 | |
| **15** | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | | | км | | | 26 659,43 | 4 798,70 | 31 458,13 | |
| **16** | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | | | га | | | 32 330,00 | 5 819,40 | 38 149,40 | |
| **17** | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | | | шт. | | | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 | |
| **18** | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | |
| **19** | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | | | км | | | 1 662 378,00 | 299 228,04 | 1 961 606,04 | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кировская область** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Предмет договора** | | | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** |
| **1** | | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | |
| **2** | | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | | | га | | | 91 959,00 | 95 316,00 | 17 156,88 |
| **3** | | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | | | га | | | 91 959,00 | 95 316,00 | 17 156,88 |
| **4** | | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | | | га | | | 52 487,00 | 55 131,00 | 9 923,58 |
| **5** | | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | | | га | | | 49 012,00 | 36 748,00 | 6 614,64 |
| **6** | | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | | | га | | | 239 470,00 | 43 104,60 | 282 574,60 |
| **7** | | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | 159 714,72 | 1 047 018,72 |
| **8** | | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | | | км | | | 28 147,00 | 5 066,46 | 33 213,46 |
| **9** | | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | | | км | | | 36 938,00 | 6 648,84 | 43 586,84 |
| **10** | | | Проведение археологических исследований | | | | | | км | | | 85 633,00 | 15 413,94 | 101 046,94 |
| **11** | | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | | | км | | | 77 331,00 | 13 919,58 | 91 250,58 |
| **12** | | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | | | га | | | 40 717,00 | 7 329,06 | 48 046,06 |
| **13** | | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | | | шт | | | 110,00 | 19,80 | 129,80 |
| **14** | | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | | | шт | | | 21 780,00 | 3 920,40 | 25 700,40 |
| **15** | | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | | | км | | | 26 280,76 | 4 730,54 | 31 011,30 |
| **16** | | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | | | га | | | 32 077,00 | 5 773,86 | 37 850,86 |
| **17** | | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | | | шт. | | | 71 732,00 | 12 911,76 | 84 643,76 |
| **18** | | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | |
| **19** | | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | | | км | | | 1 645 301,00 | 296 154,18 | 1 941 455,18 |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Карачаево-Черкесская Республика** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Предмет договора** | | | | | **ед. изм** | | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** |
| **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | | объект | | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | |
| **2** | Выполнение проекта освоения лесов | | | | | га | | | | 79 267,00 | | | 14 268,06 | 93 535,06 |
| **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | | га | | | | 79 267,00 | | | 14 268,06 | 93 535,06 |
| **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | | га | | | | 39 082,00 | | | 7 034,76 | 46 116,76 |
| **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | | га | | | | 35 907,00 | | | 6 463,26 | 42 370,26 |
| **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | | га | | | | 239 470,00 | | | 43 104,60 | 282 574,60 |
| **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | | 1 пересечение | | | | 887 304,00 | | | 159 714,72 | 1 047 018,72 |
| **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | | км | | | | 28 147,00 | | | 5 066,46 | 33 213,46 |
| **9** | Проведение археологического надзора за строительством | | | | | км | | | | 36 938,00 | | | 6 648,84 | 43 586,84 |
| **10** | Проведение археологических исследований | | | | | км | | | | 85 633,00 | | | 15 413,94 | 101 046,94 |
| **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | | км | | | | 77 331,00 | | | 13 919,58 | 91 250,58 |
| **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | | га | | | | 40 717,00 | | | 7 329,06 | 48 046,06 |
| **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | | шт | | | | 110,00 | | | 19,80 | 129,80 |
| **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | | шт | | | | 21 780,00 | | | 3 920,40 | 25 700,40 |
| **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | | км | | | | 26 126,74 | | | 4 702,81 | 30 829,55 |
| **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | | га | | | | 31 966,00 | | | 5 753,88 | 37 719,88 |
| **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | | шт. | | | | 71 732,00 | | | 12 911,76 | 84 643,76 |
| **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | | объект | | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | |
| **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | | км | | | | 1 768 092,00 | | | 318 256,56 | 2 086 348,56 |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Калужская область** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Предмет договора** | | | | | **ед. изм** | | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** |
| **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | | объект | | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | |
| **2** | Выполнение проекта освоения лесов | | | | | га | | | | 87 294,00 | | | 15 712,92 | 103 006,92 |
| **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | | га | | | | 87 294,00 | | | 15 712,92 | 103 006,92 |
| **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | | га | | | | 47 104,00 | | | 8 478,72 | 55 582,72 |
| **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | | га | | | | 35 572,00 | | | 6 402,96 | 41 974,96 |
| **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | | га | | | | 239 470,00 | | | 43 104,60 | 282 574,60 |
| **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | | 1 пересечение | | | | 887 304,00 | | | 159 714,72 | 1 047 018,72 |
| **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | | км | | | | 28 147,00 | | | 5 066,46 | 33 213,46 |
| **9** | Проведение археологического надзора за строительством | | | | | км | | | | 36 938,00 | | | 6 648,84 | 43 586,84 |
| **10** | Проведение археологических исследований | | | | | км | | | | 85 633,00 | | | 15 413,94 | 101 046,94 |
| **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | | км | | | | 77 331,00 | | | 13 919,58 | 91 250,58 |
| **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | | га | | | | 40 717,00 | | | 7 329,06 | 48 046,06 |
| **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | | шт | | | | 110,00 | | | 19,80 | 129,80 |
| **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | | шт | | | | 21 780,00 | | | 3 920,40 | 25 700,40 |
| **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | | км | | | | 25 986,45 | | | 4 677,56 | 30 664,01 |
| **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | | га | | | | 31 881,00 | | | 5 738,58 | 37 619,58 |
| **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | | шт. | | | | 71 732,00 | | | 12 911,76 | 84 643,76 |
| **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | | объект | | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | |
| **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | | км | | | | 1 627 667,00 | | | 292 980,06 | 1 920 647,06 |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ивановская область** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Предмет договора** | | | | | **ед. изм** | | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | | |
| **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | | объект | | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | | |
| **2** | Выполнение проекта освоения лесов | | | | | га | | | | 94 458,00 | | | 17 002,44 | 111 460,44 | | | | |
| **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | | га | | | | 94 458,00 | | | 17 002,44 | 111 460,44 | | | | |
| **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | | га | | | | 54 273,00 | | | 9 769,14 | 64 042,14 | | | | |
| **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | | га | | | | 36 510,00 | | | 6 571,80 | 43 081,80 | | | | |
| **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | | га | | | | 239 470,00 | | | 43 104,60 | 282 574,60 | | | | |
| **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | | 1 пересечение | | | | 887 304,00 | | | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | | | |
| **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | | км | | | | 28 147,00 | | | 5 066,46 | 33 213,46 | | | | |
| **9** | Проведение археологического надзора за строительством | | | | | км | | | | 36 938,00 | | | 6 648,84 | 43 586,84 | | | | |
| **10** | Проведение археологических исследований | | | | | км | | | | 85 633,00 | | | 15 413,94 | 101 046,94 | | | | |
| **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | | км | | | | 77 331,00 | | | 13 919,58 | 91 250,58 | | | | |
| **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | | га | | | | 40 717,00 | | | 7 329,06 | 48 046,06 | | | | |
| **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | | шт | | | | 110,00 | | | 19,80 | 129,80 | | | | |
| **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | | шт | | | | 21 780,00 | | | 3 920,40 | 25 700,40 | | | | |
| **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | | км | | | | 26 197,38 | | | 4 715,53 | 30 912,91 | | | | |
| **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | | га | | | | 32 022,00 | | | 5 763,96 | 37 785,96 | | | | |
| **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | | шт. | | | | 71 732,00 | | | 12 911,76 | 84 643,76 | | | | |
| **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | | объект | | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | | |
| **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | | км | | | | 1 636 567,00 | | | 294 582,06 | 1 931 149,06 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Владимирская область** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Предмет договора** | | | | | **ед. изм** | | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | | | |
| **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | | объект | | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | | | |
| **2** | Выполнение проекта освоения лесов | | | | | га | | | | 94 458,00 | | | 17 002,44 | 111 460,44 | | | | | |
| **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | | га | | | | 94 458,00 | | | 17 002,44 | 111 460,44 | | | | | |
| **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | | га | | | | 54 273,00 | | | 9 769,14 | 64 042,14 | | | | | |
| **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | | га | | | | 36 510,00 | | | 6 571,80 | 43 081,80 | | | | | |
| **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | | га | | | | 239 470,00 | | | 43 104,60 | 282 574,60 | | | | | |
| **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | | 1 пересечение | | | | 887 304,00 | | | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | | | | |
| **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | | км | | | | 28 147,00 | | | 5 066,46 | 33 213,46 | | | | | |
| **9** | Проведение археологического надзора за строительством | | | | | км | | | | 36 938,00 | | | 6 648,84 | 43 586,84 | | | | | |
| **10** | Проведение археологических исследований | | | | | км | | | | 85 633,00 | | | 15 413,94 | 101 046,94 | | | | | |
| **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | | км | | | | 77 331,00 | | | 13 919,58 | 91 250,58 | | | | | |
| **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | | га | | | | 40 717,00 | | | 7 329,06 | 48 046,06 | | | | | |
| **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | | шт | | | | 110,00 | | | 19,80 | 129,80 | | | | | |
| **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | | шт | | | | 21 780,00 | | | 3 920,40 | 25 700,40 | | | | | |
| **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | | км | | | | 26 197,38 | | | 4 715,53 | 30 912,91 | | | | | |
| **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | | га | | | | 32 022,00 | | | 5 763,96 | 37 785,96 | | | | | |
| **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | | шт. | | | | 71 732,00 | | | 12 911,76 | 84 643,76 | | | | | |
| **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | | объект | | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | | | |
| **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | | км | | | | 1 614 848,00 | | | 290 672,64 | 1 905 520,64 | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Волгоградская область** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Предмет договора** | | | | | **ед. изм** | | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | | | |
| **1** | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | | объект | | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | | | |
| **2** | Выполнение проекта освоения лесов | | | | | га | | | | 77 865,00 | | | 14 015,70 | 91 880,70 | | | | | |
| **3** | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | | га | | | | 77 865,00 | | | 14 015,70 | 91 880,70 | | | | | |
| **4** | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | | га | | | | 37 650,00 | | | 6 777,00 | 44 427,00 | | | | | |
| **5** | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | | га | | | | 36 132,00 | | | 6 503,76 | 42 635,76 | | | | | |
| **6** | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | | га | | | | 239 470,00 | | | 43 104,60 | 282 574,60 | | | | | |
| **7** | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | | 1 пересечение | | | | 887 304,00 | | | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | | | | |
| **8** | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | | км | | | | 27 280,00 | | | 4 910,40 | 32 190,40 | | | | | |
| **9** | Проведение археологического надзора за строительством | | | | | км | | | | 36 938,00 | | | 6 648,84 | 43 586,84 | | | | | |
| **10** | Проведение археологических исследований | | | | | км | | | | 86 853,00 | | | 15 633,54 | 102 486,54 | | | | | |
| **11** | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | | км | | | | 74 951,00 | | | 13 491,18 | 88 442,18 | | | | | |
| **12** | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | | га | | | | 40 717,00 | | | 7 329,06 | 48 046,06 | | | | | |
| **13** | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | | шт | | | | 110,00 | | | 19,80 | 129,80 | | | | | |
| **14** | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | | шт | | | | 21 780,00 | | | 3 920,40 | 25 700,40 | | | | | |
| **15** | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | | км | | | | 26 322,94 | | | 4 738,13 | 31 061,07 | | | | | |
| **16** | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | | га | | | | 32 106,00 | | | 5 779,08 | 37 885,08 | | | | | |
| **17** | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | | шт. | | | | 71 732,00 | | | 12 911,76 | 84 643,76 | | | | | |
| **18** | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | | объект | | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | | | |
| **19** | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | | км | | | | 1 622 086,00 | | | 291 975,48 | 1 914 061,48 | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ямало-Ненецкий Автономный округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Предмет договора** | | | | | | **ед. изм** | | | **Стоимость работ, ед. изм., рублей\*** | | **Кроме того НДС** | **Стоимость работ, ед. изм., рублей, в т.ч. НДС\*** | | | | | | |
| **1** | | Подготовка конкурсной документации на строительство объекта | | | | | | объект | | | 0,6 % от стоимость СМР по Объекту | | | | | | | | | |
| **2** | | Выполнение проекта освоения лесов | | | | | | га | | | 84 669,00 | | 15 240,42 | 99 909,42 | | | | | | |
| **3** | | Выполнение проекта освоения лесов с получением государственной экспертизы | | | | | | га | | | 84 669,00 | | 15 240,42 | 99 909,42 | | | | | | |
| **4** | | Проведение натурно-технического обоследования лесных участков | | | | | | га | | | 46 330,00 | | 8 339,40 | 54 669,40 | | | | | | |
| **5** | | Выполнение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет | | | | | | га | | | 52 998,00 | | 9 539,64 | 62 537,64 | | | | | | |
| **6** | | Подготовка проекта планировки территории, в том числе проекта межевания территории | | | | | | га | | | 239 470,00 | | 43 104,60 | 282 574,60 | | | | | | |
| **7** | | Проведение диагностического обследования участков магистральных газопроводов | | | | | | 1 пересечение | | | 887 304,00 | | 159 714,72 | 1 047 018,72 | | | | | | |
| **8** | | Вынос в натуру проектного положения оси линейной части объекта и наземных элементов объекта | | | | | | км | | | 34 860,00 | | 6 274,80 | 41 134,80 | | | | | | |
| **9** | | Проведение археологического надзора за строительством | | | | | | км | | | 36 938,00 | | 6 648,84 | 43 586,84 | | | | | | |
| **10** | | Проведение археологических исследований | | | | | | км | | | 85 633,00 | | 15 413,94 | 101 046,94 | | | | | | |
| **11** | | Выполнение контрольно - исполнительной съемки построенного объекта | | | | | | км | | | 95 775,00 | | 17 239,50 | 113 014,50 | | | | | | |
| **12** | | Выполнение работ по проверке и очистке территории от взрывоопасных предметов | | | | | | га | | | 44 381,00 | | 7 988,58 | 52 369,58 | | | | | | |
| **13** | | Осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов | | | | | | шт | | | 110,00 | | 19,80 | 129,80 | | | | | | |
| **14** | | Восстановление сносимых зеленых насаждений | | | | | | шт | | | 21 780,00 | | 3 920,40 | 25 700,40 | | | | | | |
| **15** | | Выполнение работ по изготовлению технического плана с постановкой объекта на кадастровый учет | | | | | | км | | | 32 966,74 | | 5 934,01 | 38 900,75 | | | | | | |
| **16** | | Подготовка материалов и перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | | | | | | га | | | 38 541,00 | | 6 937,38 | 45 478,38 | | | | | | |
| **17** | | Разработка проекта пересадки растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ | | | | | | шт. | | | 74 235,00 | | 13 362,30 | 87 597,30 | | | | | | |
| **18** | | Осуществление строительного контроля (технического надзора) объекта | | | | | | объект | | | 30 % от услуг Заказчика | | | | | | | | | |
| **19** | | Внесение изменений в рабочую, проектную, сметную, техническую документацию в процессе строительства | | | | | | км | | | 1 629 130,00 | | 293 243,40 | 1 922 373,40 | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | \* | В случае, если объем работ меньше единицы, стоимость работ принимается равной стоимости за 1 ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **УСЛУГИ Третьих лиц (неконкурентная закупка)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Наименование объекта** | **Руб. (с НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | Затраты работ/услуг по авторскому надзору, затраты на получение необходимых разрешений и согласований в органах исполнительной власти, затраты на оплату использования земельных участков. | Осуществление функции заказчика-застройщика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ. | **255 029 874,21** |
| **Итого:** | | | **255 029 874,21** |

1. **МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

В соответствии с Приложением № 1 «Проект договора» к Документации о Запросе предложений.

1. **Сроки Оказания услуг**

В соответствии с Приложением № 1 «Проект договора» к Документации о Запросе предложений.